Приложение

к приказу № 12 от 24.01.2017 г.

План работы  инновационной площадки

«Формирование социальной успешности учащихся с ОВЗ

в условиях инклюзивной школы»

| Название этапа | Мероприятие | Сроки | Планируемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный (2016/2017 уч. год) | Создание рабочей группы. | сентябрь 2016г. | Определить тему | Исянбаев Р.Ф. |
|  | Разработка инновационного проекта. | октябрь 2016 г. | Тема: «Формирование социальной успешности учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивной школы» | Каримова Н.С. |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности. | сентябрь 2016 г. | Реализация программ внеурочной деятельности в рамках ООП НОО и АООП НОО. | Узянбаева А.Х. |
|  | Разработка и утверждение плана работы по преемственности с ДОУ | сентябрь 2016г. | Реализация совместного плана работы | Каримова Н.С. Методисты ДОУ |
|  | Организация работы консультативного пункта. | сентябрь 2016 г. | Систематические консультации для родителей с ОВЗ по развитию их ребенка | Муталлапова Р.Н. Файзуллина И.М. |
|  | Повышение квалификации учителей. | в течение реализации проекта | Удостоверения о прохождении КПК | Каримова Н.С. Рахматулина Н.Ф. |
|  | Зональный праздник дружбы, спорта и общения для людей с инвалидностью. | октябрь 2016 г. | Привлечь внимание общества к возможному развитию детей с ОВЗ посредством специального педагогического подхода и коррекции | Узянбаева А.Х. Гатин Р.Ф. Иванова Л.С. |
|  | Участие детей с ОВЗ в конкурсах, олимпиадах. | в течение всего периода | Грамоты, демонстрационный материал | Узянбаева А.Х. Ахметкужина Г.М. |
|  | Организация выставок, работ с детей ОВЗ. | в течение всего периода | Повысить самооценку и творческую активность детей с ОВЗ | Узянбаева А.Х. |
|  | Осуществление сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, с СУЗами, ВУЗами. | в течение всего периода | Взаимодействие с другими учреждениями в целях развития индивидуальных возможностей учащихся | Исянбаев Р.Ф. Узянбаева А.Х. |
|  | Педагогический совет: «Инклюзивное образование: проблемы и перспективы ». | ноябрь 2016 г. | Выпуск брошюры | Рахматулина Н.Ф. Каримова Н.С. |
|  | Заседание психолого- медико-педагогического консилиума школы | ноябрь 2016г. | Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей | Муталлапова Р.Н. |
|  | Районный семинар «Современный подходы к школьной методической службе на этапе введения ФГОС для учащихся с ОВЗ. | ноябрь 2016 г. | Обобщение и распространение опыта деятельности школы по психолого- педагогическому сопровождению инклюзивного образования. | Рахматулина Н.Ф. |
|  | Защита инновационного проекта. | декабрь 2016 г. | Открытие инновационной площадки на базе МОБУ СОШ № 2 г. Баймака | Исянбаев Р.Ф. Каримова Н.С. |
|  | Согласование плана реализации проекта. | январь 2017 г. | Утверждение плана работы инновационной площадки | Исянбаев Р.Ф. Абуталипова Э.Н. Каримова Н.С. |
|  | Обеспечение информационной открытости | декабрь 2017 г. | Размещение на сайте информации о работе инклюзивной площадки | Узянбаева А.Х. Курбангулова Г.В. |
|  | Методическая учеба: Условия и механизм формирования социальной успешной личности. | декабрь 2016г. | Разместить материал на сайте школы, разработать методическое пособие | Каримова Н.С. Рахматулина Н.Ф. |
|  | Письмо сочинений учителями, родителями, учащимися «Что для меня значит успех?» | январь 2017 г. | Анализ сочинений | Абуталипова Э.Н. Каримова Н.С. Рахматулина Н.Ф. Узянбаева А.Х. |
|  | Республиканская научно практическая конференция Современные подходы к школьной методической службе на этапе введения ФГОС НОО дл учащихся с ОВЗ. | февраль 2017 г. | Обобщение и распространение опыта учителей начальных классов, учителя-логопеда, педагога-психолога по психолого- педагогическому сопровождению детей с ОВЗ | Каримова Н.С. |
|  | Уроки в начальной школе. | февраль 2017 г. |  | Баимова Г.Ф. Яппарова Р.Р. Мукаева И.Ф. |
|  | Занятия педагога- психолога, учителя- логопеда. | февраль 2017 г. |  | Муталлапова Р.Н. Файзуллина И.М. |
|  | Организация работы по социализации и профориентации обучающихся. | февраль- апрель 2017 г. | Организация профориентационной работы | Рахматулина Н.Ф. Каримова Н.С. Узянбаева А.Х. |
|  | Становление социальной успешности учащихся в воспитательной деятельности школы | март 2017 г. | выпуск буклета, брошюры | Узянбаева А.Х. |
|  | Проведение внутренней экспертизы результатов инновационной деятельности. | март 2017 г. | Выступление на педагогическом совете, отчет на сайте школы. | Каримова Н.С. Муталлапова Р.Н. Файзуллина И.М. Узянбаева А.Х. |
|  | Методическая учеба: «Взаимодействие специалистов в рамках психолого- медико- педагогичексого сопровождения детей с ОВЗ» | апрель 2017 г. | Подготовить отчет, разместить материал на сайте школы. Разработать методические рекомендации. | Муталлапова Р.Н. Файзуллина И.М. Ахметкужина Г.М. |
|  | Заседание психолого- медико-педагогического консилиума школы | апрель 2016г. | Отслеживание динамики развития и эффективности индивидуальных коррекционных программ | Муталлапова Р.Н. |
|  | Демонстрация опыта психолого- педагогического сопровождения детей с ОВЗ. | апрель 2017 г. | Выступления на педагогических советах, семинарах. Выпуск методического пособия | Муталлапова Р.Н. Файзуллина И.М. Ахметкужина Г.М. учителя |
|  | Разработка, корректировка содержательных и организационных подходов, форм и технологий в проекте для использования в следующем учебном году. | апрель, май 2017 г. | Индивидуальные учебные планы, индивидуальные образовательные программы для каждого ребенка с ОВЗ | Рахматулина Н.Ф. Каримова Н.С. |
|  | Анализ деятельности инновационной площадки. | июнь 2017 г. | Отчет на педагогическом совете, выпуск брошюры | Исянбаев Р.Ф. Абуталипова Э.Н. Каримова Н.С. |
|  | Организация праздника, посвящённого Дню защиты детей | июнь 2017г. | Развитие творческих способностей и социализация учащихся.Размещение информации на сайте школы. | Узянбаева А.Х. Гатин Р.Ф. Курбангулова Г.В. |